## Plan1
Relação de operações de um produto
Numero | Operação | Fase/Etapa | Equipamento | Tempo | Dependencia | Tempo por Peça
1 | Distribuir Grade Enfesto | Risco | - | 0:15 | - | Não
2 | Executar Encaixe Automático | Risco | - | 0:05 | 1 | Não
3 | Imprimir Enfesto | Risco | - | 0:05 | 2 | Não
4 | Enfestar Tecido | Corte | - | 0:30 | - | Não
5 | Calcular Consumo Tecido | Corte | - | 0:05 | 4 | Não
6 | Executar Corte | Corte | Cortadeira | 0:45 | 5 | Não
7 | Separar Partes | Corte | - | 0:10 | 6 | Não
8 | Bordar Bolso | Costura | Colarete | 0:02 | - | Sim
9 | Pregar Bolso | Costura | Reta | 0:04 | 8 | Sim
10 | Pregar Etiqueta | Costura | Reta | 0:01 | - | Sim
11 | Fechar Gancho | Costura | Reta | 0:07 | 9 | Sim
12 | Fechar Lateral | Costura | Overlock | 0:04 | 11, 10 | Sim
13 | Fazer Bainha | Costura | Reta | 0:02 | 12 | Sim
14 | Passar | Acabamento | Ferro | 0:02 | - | Sim
15 | Revisar e Dobrar | Acabamento | - | 0:01 | 14 | Sim
16 | Embalar | Acabamento | - | 0:00 | 15 | Sim

## Novo
Relação de operações de um produto
Numero | Operação | Fase/Etapa | Equipamento | Tempo | Dependencia
1 | Distribuir Grade Enfesto | Risco | CAD | 0:15 | -
2 | Executar Encaixe Automático | Risco | CAD | 0:05 | 1
3 | Imprimir Enfesto | Risco | CAD | 0:05 | 2
4 | Enfestar Tecido | Corte |  | 0:30 | -
5 | Calcular Consumo Tecido | Corte |  | 0:05 | 4
6 | Executar Corte | Corte | Cortadeira | 0:45 | 5
7 | Separar Partes | Corte |  | 0:10 | 6
8 | Bordar Bolso | Costura | Colarete | 0:02 | -
9 | Pregar Bolso | Costura | Reta | 0:04 | 8
10 | Pregar Etiqueta | Costura | Reta | 0:01 | -
11 | Fechar Gancho | Costura | Reta | 0:07 | 9
12 | Fechar Lateral | Costura | Overlock | 0:04 | 11, 10
13 | Fazer Bainha | Costura | Reta | 0:02 | 12
14 | Passar | Acabamento | Ferro | 0:02 | -
15 | Revisar e Dobrar | Acabamento |  | 0:01 | 14
16 | Embalar | Acabamento |  | 0:00 | 15